METODOLOGÍA 5S

PROGRAMA 5S

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA 5S

EN TRES ÁREAS DEL IES ETI DE TUDELA (NAVARRA)

OBJETIVOS

Mediante la aplicación de la metodología 5S se pretende:

- Adquirir los conocimientos básicos y claves para llevar a cabo el proceso de implantación del proyecto de 5S en diversas áreas del Instituto de Educación Secundaria ETI de Tudela (Navarra).

- Organizar, ordenar y limpiar las áreas seleccionadas en dichos Institutos estableciendo los mecanismos adecuados para que en adelante siempre estén organizadas, ordenadas y limpias.

- Posibilitar que el personal del Instituto pueda actuar según unos criterios de organización, orden y limpieza que ellos mismos hayan establecido.

En aras a una posterior implantación de la metodología 5S en otras áreas, con la primera implantación se logrará:

- Conocer la metodología de implantación de las 5S.

- Conocer las herramientas que ofrece la metodología propuesta para la aplicación del programa 5S.

CONTENIDOS

1.- Presentación del proyecto

- Formación inicial. Fase preliminar.

- Promoción del proyecto.

- Determinar las áreas de implantación.

- Composición del equipo.

- Asignación de tareas.

- Preparar el panel 5S.

- Completar el calendario global.

2.- Fase Organización

- Formación en la Fase Organización.

- Señalar criterios a seguir en la fase de Organización.

- Definición consensuada de materiales necesarios-innecesarios y dudosos. Elaboración de la ficha de interpretación.

- Elaboración de listados.

- Diseñar la zona D (material dudoso).

- Tratamiento de materiales futuros.

- Ficha de control.

3.- Fase Orden

- Seguimiento de la Fase de Organización.

- Formación en la Fase de Orden.

- Establecer criterios de identificación y ubicación de materiales, mobiliario, espacios... Identificación general y de detalle. Cumplimentación de ficha de interpretación.

- Preparación de la reunión. Preparar plantillas y materiales.

- Establecer criterios de mantenimiento de la fase y fichas de control.

4.- Fase Limpieza

- Seguimiento de la fase de Orden.

- Fase de formación de Limpieza.

- Identificar las fuentes de suciedad, lugares difíciles de limpiar, apaños y piezas deterioradas.

- Elaboración de la ficha de interpretación.

- Elaboración de criterios futuros y ficha de control.

5.- Fase Control Visual

- Seguimiento de la fase de Limpieza.

- Fase de formación de Control Visual.

- Identificación de los materiales de Control visual.

- Elegir el sistema de Control Visual a emplear en los diferentes casos.

- Ficha de control.

6.- Fase de Disciplina y Hábito

- Seguimiento de la fase de Control Visual.

- Fase de formación en Disciplina y Hábito.

- Elaborar la lista de comprobación de Disciplina y Hábito; decidir cuales serán las preguntas a tener en cuenta en cada fase (organización, orden, limpieza, control visual y disciplina y hábito).

- Confeccionar una hoja de cálculo para anotar resultados y obtener puntuaciones del nivel de cada fase y el indicador global.

- Elaborar la plantilla de no conformidades y la ficha de control.

7.- Evaluación.

- Seguimiento de la fase de Disciplina y Hábito.

- Evaluación final de la implantación del programa.

- Elaboración de un plan de seguimiento.

- Valoración. Validación de las áreas.

Se entregará una carpeta con las oportunas explicaciones de toda la metodología así como todas las plantillas necesarias para llevar a cabo el proyecto.

| PROGRAMA 5 S |
| --- |
| Nº de sesión | Denominación | Nº de horas | Fecha |
| 1 | Presentación del proyecto. | 1 | 27-02-07 |
| 2 | Fase Previa | 1 | 27-02-07 |
| 3 | Fase Organización. | 2 |  |
| 4 | Fase Orden. | 2 |  |
| 5 | Fase Limpieza. | 2 |  |
| 6 | Fase Control Visual. | 2 |  |
| 7 | Fase Disciplina y Hábito. | 2 |  |
| 8 | Evaluación. | 2 |  |
|  |  | 14 |  |

PRESENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S

Definición

5S son las iniciales de cinco palabras japonesas que se corresponden con las cinco fases de las que consta un método para lograr calidad en el lugar de trabajo:

Seiri	Seiton	Seiso	Seiketsu	Shitsuke

Organización	Orden	Limpieza	Control Visual	Disciplina y Hábito

Separar	Situar	Suprimir	Señalizar	Seguir

innecesarios	necesarios	suciedad	anomalías	mejorando

SEIRI =		ORGANIZACIÓN

SEITON =		ORDEN

SEISO =		LIMPIEZA

SEIKETSU =	CONTROL VISUAL

SHITSUKE =	DISCIPLINA Y HABITO

Es una metodología de calidad. Se enmarca dentro de las herramientas que se utilizan para obtener calidad en el trabajo, como SGC, EFQM, ISO, etc.

La metodología 5S es un procedimiento para lograr la calidad del espacio en donde trabajamos. Nos ayuda a deshacernos de los materiales innecesarios, a que todo se encuentre ordenado e identificado, a eliminar las fuentes de suciedad y arreglar los desperfectos, a que a simple vista se aprecie y a que todo eso se mantenga y mejore constantemente.

Algunos logros que se alcanzan con la aplicación de la metodología 5S

- Menos errores en nuestro trabajo.

- Menos averías en las máquinas y aparatos.

- Menor nivel de existencias almacenadas.

- Menos accidentes.

- Menos movimientos y traslados inútiles.

- Menor tiempo para el cambio de herramientas.

- Más espacio.

- Orgullo del lugar en el que se trabaja.

- Mejor imagen ante los clientes.

- Mayor cooperación y trabajo en equipo.

- Mayor compromiso y responsabilidad en las tareas.

- Mayor conocimiento del puesto de trabajo.

- Mejor identificación de los problemas.

- Etc.

Beneficios de implantar la metodología de las 5S:

- Mejorar la seguridad.

- Ayudar a reducir el desperdicio.

- Incrementar nuestra eficiencia.

- Mejorar nuestra imagen.

- Contribuir a desarrollar buenos hábitos.

- Desarrollar el Auto-Control.

- Mejorar nuestra disposición ante el trabajo.

Con la opción de la metodología de las 5S podremos obtener espacios seguros, confortables y productivos, así como lograr que las personas tengan una mejor disposición para elaborar productos de alta calidad y brindar un servicio excelente a sus clientes.

Cuantitativamente:

- 60% de reducción de tiempo en búsqueda de material.

- 50% de aumento del espacio para dejar el material.

- Desaparición de las fuentes suciedad y los apaños.

- 80% de reducción en los tiempos de limpieza.

Objetivo de la metodología 5S

Eliminar los materiales innecesarios (organización), para que todo se encuentre ordenado e identificado (orden), se hayan eliminado las fuentes de suciedad (limpieza), que a simple vista se aprecie (control visual) y que todo eso se mantenga y mejore (disciplina y hábito).

Mediante la aplicación de la metodología 5S se pretende:

  - Adquirir los conocimientos básicos y claves para llevar a cabo el proceso de implantación del proyecto de 5S en el la zona elegida.

  - Organizar, ordenar y limpiar la zona elegida estableciendo los mecanismos adecuados para que en adelante siempre esté organizada, ordenada y limpia.

  - Posibilitar que el personal pueda actuar según unos criterios de organización, orden y limpieza que ellos mismos hayan establecido.

En aras a una posterior implantación de la metodología 5S en otras áreas, con la primera implantación se logrará:

  - Conocer la metodología de implantación de las 5S.

  - Conocer las herramientas que ofrece la metodología propuesta para la aplicación del programa 5S.

Consta de tres fases operativas: Organización, Orden y Limpieza; una fase para estandarizar lo realizado y otra fase para mantenerlo y mejorarlo.

Fases operativas

Organización: Identificar, clasificar, separar y eliminar del puesto de trabajo todos los materiales innecesarios, conservando únicamente todos los materiales necesarios que se utilizan.

Se trata de separar el material necesario del innecesario y eliminar lo innecesario. Exige una decisión previa de qué es necesario y qué es innecesario.

Es decir, primero hay que decidir qué es necesario y que es innecesario para posteriormente guardar lo que es útil y deshacerse del resto.

Objetivo.- Tener lo que necesitamos y sólo lo que es necesario.

Orden: Establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

Se trata de identificar y ubicar los materiales seleccionados como necesarios. Es decir, buscar un sitio para cada cosa y colocar cada cosa en su sitio.

Objetivo.- Que cada cosa esté en su sitio y haya un solo sitio para cada cosa.

“Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio”.

Limpieza: Identificar y eliminar las fuentes de suciedad, asegurándose de que todo se encuentra en perfecto estado de uso.

Consiste en eliminar todas las fuentes de suciedad y reparar los desperfectos. Es decir eliminar aquello que provoca suciedad y arreglar los apaños.

Objetivo.- Mantener limpia el área de trabajo y los materiales necesarios.

Fase de estandarizar

Control visual: Establecer sistemas visuales que permitan gestionar fácilmente el nivel alcanzado de organización, orden y limpieza.

Es decir, distinguir, con un golpe de vista, que las cosas están organizadas, ordenadas y limpias; porque, aunque las cosas estén ordenadas, hay que verlas para controlarlas.

Objetivo.- Poder visualizar rápida y claramente las situaciones anómalas.

Fase de mantener y mejorar

Disciplina y hábito: Trabajar permanentemente de acuerdo a las normas y criterios establecidos de organización, orden y limpieza que nos hemos dado.

Es decir, actuar en todo momento conforme a las normas establecidas.

Objetivo.- Definir, implantar y evaluar los procedimientos de trabajo acordados y evidenciar áreas de mejora con el fin de mantener y mejorar continuamente la organización, orden y limpieza del entorno de trabajo.

Fundamento de la metodología

Se trata de una herramienta para la calidad, como son el SGC, EFQM, ISO, PDCA (Planificar, Hacer, Chequear y Ajustar). Están fundamentadas en herramientas de calidad como son:

- Liderazgo de las personas.

- Política de calidad: estrategias y procesos.

- Resultados.

Algunas mejoras que se pueden alcanzar

- Menos productos defectuosos.- Al disminuir el riesgo de cometer errores se está en mejores condiciones de obtener productos de calidad.

- Menor pérdida de tiempo.- Al hacer el trabajo más rápidamente, se reduce el agotamiento del trabajador y aumenta la producción.

- Menos accidentes.- Al encontrarse cada cosa en su sitio y controlada visualmente, disminuye la posibilidad de accidentarse con las cosas.

- Menor nivel de existencias acumuladas.- Al implantar sistemas de control de existencias y clasificación de éstas, se reducen las compras de materiales que muchas veces se nos convierten en inútiles o caducos.

Ideas de interés

  - ¿A quién no le gustaría llegar al puesto de trabajo y encontrar todo organizado, ordenado y limpio? Pero muchas veces nos gustaría que eso “me lo hicieran” y tenemos que entender que “soy yo quien debo organizarme, ordenarme y limpiarme”, el puesto de trabajo.

- Para lograr la eficacia de la metodología es fundamental: TRABAJO EN EQUIPO.

La organización del puesto de trabajo y el estado de orden y limpieza son disciplinas básicas que a menudo nos dicen más de una empresa que el balance financiero”

Kiyoshi Suzaki

  - Las fases deben ser consecutivas, es decir, no se puede continuar con la siguiente fase hasta que no se finalice la anterior.

  - Si tenemos la oportunidad de ver un área implantada, no desaprovechemos la ocasión. Vale más una imagen que mil palabras.

Organizar, Ordenar y Limpiar no es pagar a un subcontratista o pedir al personal que limpie; es un planteamiento sistemático de gestión.

Profesor Y. Tsuda

- La organización, el orden y la limpieza de una empresa, pueden considerarse un reflejo de la mente de sus directivos.

- Muchas veces no se consiguen resultados eficaces con otras herramientas de calidad, como la ISO, porque no existe organización, orden y limpieza en la empresa.

Algunas ventajas que los trabajadores pueden encontrar

- Sentirse orgulloso de mantener su espacio de trabajo digno de ser fotografiado.

- Facilita la comunicación entre los propios trabajadores y entre éstos con los directivos.

- Favorece el trabajo en equipo y se obtienen experiencias positivas en este terreno.

- Se incrementan las sugerencias positivas e iniciativas de mejora.

- Se detectan mejor los problemas y por tanto se ven más fácilmente las soluciones que se deben aplicar.

En definitiva, se mejoran las relaciones humanas y se ponen los materiales y las máquinas al servicio de las personas y no éstas al servicio de las máquinas.

- Aunque con esta metodología se consigue una clara mejoría en los resultados productivos y en la disminución de gastos por materiales, lo más importante es que las personas están más a gusto en su puesto de trabajo y se incrementa el reconocimiento de su dignidad.

- Fueron los japoneses quienes vivieron las primeras experiencias (Toyota). Lo que consiguieron fue vender más coches, porque los trabajadores estaban más a gusto en su trabajo y los coches se hacían mejor y salían más baratos.

Pasos en cada fase

1.- Planificar la fase:

Establecer el calendario y preparar la reunión.

2.- Reunión de criterios:

Marcar las pautas para ejecutar la fase y elaborar las plantillas.

3.- Ejecutar las acciones:

Completar las listas y actuar.

4.- Plan de Mejora:

Fijar los criterios futuros y rellenar las fichas de control.

Para cada fase se prevén cuatro pasos que no se pueden saltar. Del mismo modo que se no puede pasar a la fase siguiente sin resolver la anterior.

Los principios que inspiran los cuatro pasos son:

  - Trabajo en equipo.

  - Reuniones eficaces.

  - Elaborar plantillas.

  - Completar listados.

  - Ejecutar lo acordado.

  - Fijar criterios.

Se trata de un trabajo en equipo teniendo en cuenta que aunque “todos vivimos bajo el mismo cielo, no todos tenemos los mismos horizontes”. Por eso se precisa:

  - Valores comunes: actitudes, compromiso.

  - Orientación: a la tarea, a las personas.

  - Compartir conocimientos: opinión de grupo, herramientas participativas.

Primer paso: Planificar la fase

Se trata de establecer el calendario que se va a aplicar en esa fase y preparar a fondo la reunión en la que se fijarán los criterios, los modelos de plantillas, etc.

Se requiere una formación previa de la fase, tanto a través de la exposición de un consultor externo, como de la lectura de la documentación entregada por éste. Es deseable que no sólo el facilitador se forme, sino que esa formación se extienda a todos los miembros del equipo.

Aunque hay que tener presentes bastantes cuestiones y tener diseñados (al menos en borrador) muchas plantillas, criterios, etc., normalmente se trata de hacer dos cosas:

  - Completar la planificación de la fase.

  - Establecer el Orden del Día de la reunión de consenso.

En este paso el trabajo del facilitador es fundamental, pero no conviene olvidar que el resto de miembros del equipo deben traer ideas y haber reflexionado sobre cómo hacer las cosas, para ganar en eficacia.

Todos deben tener muy presente en la cabeza cómo está el área objeto de la aplicación de la metodología. Por ello, aunque más adelante se sacarán fotografías, no estaría de más dar un paseo previo por el área todos los miembros del equipo y sacar numerosas fotografías para el recuerdo, a la vez que se va grabando en la memoria cómo están las cosas y fluyen ideas sobre cómo podrían mejorarse.

Segundo paso: Reunión de criterios

La reunión de criterios es la actividad más importante de cada fase, porque en ella se definen por consenso los criterios y sin criterios no hay nada que hacer. Se trata de una reunión creativa y resolutiva, donde se toman decisiones importantes y se preparan actuaciones serias.

Si fuese necesario, se solicitará la presencia de la dirección en la reunión, para fortalecer aquellas decisiones que puedan implicar recursos extraordinarios (como pintar, realizar pequeñas obras, etc.).

Muchas de las decisiones a tomar, pueden estar ya discutidas por el equipo y muchas de las plantillas a elaborar requieren de un diseño previo del facilitador o de algún miembro del equipo al que se le dé bien este tipo de tareas.

Prioritariamente se trata de realizar dos acciones:

  - Interpretar la fase y establecer pautas para la posterior ejecución.

  - Preparar las plantillas y el modo de cumplimentarlas.

Cada reunión debe ser convocada con antelación suficiente, debe llevar anexo un Orden del Día al que ajustarse férreamente y se debe levantar acta, de manera sucinta, de lo acordado en la sesión.

Tercer paso: Ejecutar las acciones

En este paso se trata de poner en marcha las acciones acordadas, tales como: sacar fotografías del antes, rellenar listados, separar materiales, colocar los utensilios, poner pegatinas, sacar fotos del después, etc.

Ejecutar la acción según los criterios definidos implica fundamentalmente:

  - Realizar las acciones.

  - Cumplimentar las listas.

Cuarto paso: Plan de Mejora

El Plan de Mejora pretende procedimentar y controlar, es decir, establecer un procedimiento de actuación para la siguiente ocasión en la que nos encontremos con la necesidad de aplicar los criterios acordados:

  - Establecer los procedimientos de trabajo (diagrama causa-efecto).

  - Elaborar las fichas de control.

Esta tarea necesariamente se realizará en reuniones informales, pero profundas, del equipo. Se analizarán las causas de por qué las cosas estaban como estaban y se establecerán procedimientos para que no vuelvan a estar así.

Si fuera preciso se fijarán criterios de evaluación continua para identificar las situaciones de relajamiento y tomar medidas rápidas para cortarlas.

PRESENTACIÓN DE LA FASE PREVIA

1.- Promoción del proyecto.

2.- Selección del área o áreas de aplicación.

3.- Elección del equipo y nombramiento del facilitador.

4.- Planificación global del proyecto.

5.- Formación inicial.

6.- Confección del panel.

Promoción del proyecto

Es la dirección de la empresa quien tiene que tomar la decisión de aplicar la metodología 5S en ella. Si no fuese así, el proyecto carecería del interés necesario para aplicarse y habría dificultades de cara a poder realizar novedades, especialmente aquellas que exigen medios humanos o económicos para llevarlas a cabo.

Además es fundamental que exista un enfoque sistemático que asegure la permanencia de los resultados y promueva la incorporación diaria de ciertas prácticas en la empresa, de ahí que la implicación de la dirección tenga que ser total.

La dirección debe tener presente la implantación de esta metodología en su panel de gestión y, por tanto, realizar un seguimiento de cómo se está aplicando y de los resultados que genera. No es aconsejable incorporarlo al Sistema de Calidad de la Empresa, a menos que se generen procedimientos que impliquen a otros ya en vigor.

DIRECCIÓN.- Promotor del proyecto que debe jugar un papel activo en la aplicación de la metodología. Sus principales funciones son:

- Liderar el proyecto, es decir, comprometerse con la experiencia, aprendiendo la metodología y aportando directrices y sugerencias.

- Seleccionar al facilitador, y junto con él, a las personas del equipo y el área más adecuada para aplicar la implantación.

- Preparar con el facilitador la planificación general de la experiencia piloto.

- Respetar el método de implantación y confiar en el equipo, tener contactos con él para hacer un seguimiento del proyecto y ayudar a la buena marcha del mismo, incluso participando en sus reuniones como si fuera un miembro más del equipo.

- No escatimar los recursos que será necesario poner en manos del equipo.

- Reconocer el trabajo del equipo, el esfuerzo realizado y los éxitos obtenidos.

Selección del Área o Áreas de aplicación

Siempre es aconsejable seleccionar un área piloto para aplicar la metodología. Pretender ser muy ambicioso en una primera experiencia podría conducir a una irregular aplicación y a un desánimo que dificultaría posteriores innovaciones.

De ahí que el área seleccionada para la experimentación deba ser representativa, muy visible, delimitada con claridad, estable, con evidente necesidad de mejorar su orden y con posibilidad real de éxito.

El área experimental debe ser seleccionada por la dirección, porque es quien tiene todos los datos que se necesitan conjugar. En este sentido, hay que describir:

- Espacio geográfico del área piloto.- Área concreta y perfectamente delimitada.

- Estabilidad del área.- Área que perdura en el tiempo, no tanto en su espacio físico como en su formar parte de la estructura.

- Visibilidad del área.- Que sea visible a toda persona que atraviesa los alrededores del área y a cualquiera que tenga una mínima familiaridad con ella.

- Tamaño del área.- Área pequeña, simplemente por la facilidad de la actuación, y que esté lo suficientemente llena de objetos diversos como para servir de experiencia piloto.

- Duración del proyecto.- En ocasiones normales puede durar un año completo, aunque si queremos aprovechar el ímpetu inicial puede bastar con dos, tres o cuatro meses.

- Necesidad de la mejora.- Debe ser evidente la necesidad de ser ordenada.

- Equipo humano.- El equipo lo deben conformar personas familiarizadas con el área para que exista interés, disponibilidad y actitud favorable.

- Recursos.- El nivel de gasto que sea mínimo y perfectamente asumible.

VALIDACIÓN DEL ÁREA.- El director de la Organización validará el área elegida para la experiencia.

NUEVAS ÁREAS.- Será conveniente extender escalonadamente la metodología a todas las áreas de la Organización.

Elección del Equipo y nombramiento del Facilitador

Es conveniente que el promotor del equipo sea quien decida los componentes del mismo, en aras a mantener el liderazgo del proyecto en la organización.

Otra persona clave es el facilitador del equipo, que es la persona que asume el liderazgo del proyecto en ese equipo, convoca las reuniones, las lidera y se ocupa de que el equipo realice su trabajo.

Las tareas a realizar por el promotor en el proceso de implantación serán:

- Realizar la planificación general del proyecto, junto con el facilitador.

- Seleccionar a los miembros del equipo de implantación y el área, junto con el facilitador.

El facilitador es el alma del proyecto, tiene que tener una intensa dedicación al mismo, en gran medida el éxito del proyecto depende de él.

FACILITADOR: Persona que va a coordinar el proyecto guiando al equipo en la implantación de la metodología.

FUNCIONES:

- Ayudar a la dirección a planificar el proceso, seleccionar el área, elegir al equipo.

- Formar a los miembros del equipo en la metodología.

- Asegurar que están disponibles los medios materiales para ejecutar las acciones del equipo.

- Coordinar las tareas del equipo y revisar su cumplimiento.

- Orientar y guiar al equipo, actuando como un consultor.

- Motivar y apoyara los miembros.

- Aportar los documentos y la información necesaria.

- Velar por el seguimiento del proyecto y de que las cosas se hacen según la metodología

- Informar a la dirección de la evolución del proyecto.

- Asegurarse de la actualización del panel.

- Transferir su experiencia a otras áreas donde se vaya a aplicar posteriormente.

PERFIL:

- Conocedor de las 5S.

- Sistemático y disciplinado.

- Espíritu crítico y creativo.

- Dedicación, ilusión y constancia.

- Dinamizador del equipo.

- Capacidad de liderazgo.

- Autoridad para tomar decisiones.

- Facilidad de reuniones con los demás.

- Capacidad de comunicación oral y escrita.

PAPEL:

- Convocar reuniones, liderarlas y supervisar el equipo de trabajo.

- Planificar las tareas.

- Preparar los materiales.

- Mantener la motivación y el compromiso.

Existe método, ahora hace falta voluntad para llevarlo a cabo. En primer lugar de la dirección, después del facilitador, también del equipo que llevará a cabo el proyecto y por último de las demás personas que trabajen en el área o, por extensión, en toda la empresa.

El trabajo en equipo precisa de una mínima infraestructura material: una sala donde poder celebrar sus reuniones y materiales varios: cámara de fotos, planos, carpeta, rotuladores, etc. Todo ello perfectamente listado y proporcionado por el facilitador, de modo que nada pueda interrumpir las actuaciones comenzadas por falta de material.

El equipo tienen la total necesidad de que se le haga caso en las resoluciones que exigen pequeños desembolsos económicos, como: pintar, señalizaciones, adquirir útiles de limpieza, vehículo de desescombro, etiquetas, etc.

La dirección, además de facilitar los medios materiales para llevarlo a cabo, debe facilitar horas de trabajo, eso supone que debe tener cierta flexibilidad a la hora de exigirles actuaciones concretas propias de su desempeño laboral, así como facilitar su participación en reuniones sin estar exigiendo su presencia en otro lugar en ese momento.

El trabajo en equipo no es fácil, porque “todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos tenemos los mismos horizontes”, es decir que cada uno somos como somos y no resulta fácil la convivencia y la conjunción de intereses. Por ello debemos hacer un esfuerzo e intentar tener en ese proyecto:

- Valores comunes: actitud positiva, compromiso con el grupo.

- Orientación de nuestros intereses: a la tarea encomendada y a las personas que forman el equipo.

- Compartir conocimientos: hace de la opinión del grupo nuestra propia opinión, utilizar herramientas participativas.

FUNCIONES DEL EQUIPO:

- Formarse en la metodología 5s.

- Programar la ejecución de cada fase.

- Ayudar al facilitador a realizar su tarea.

- Contribuir con ideas y propuestas en cada fase.

- Participar activamente en las reuniones y en la ejecución de acciones.

- Asumir y desarrollar las tareas asignadas entre reuniones.

- Aplicar los procedimientos acordados.

- Participar en las reuniones de seguimiento del proyecto una vez finalizada la implantación.

Además de la dirección, el facilitador y el equipo, hay otras personas implicadas en el proyecto, aunque sea en menor medida.

Personal de otras áreas.- Se les solicita su colaboración en la ejecución de las acciones, su comprensión mientras se ejecutan las fases y su respeto al trabajo que desarrolla el equipo.

Clientes o personal externo.- Cuando se puedan ver afectados, hay que explicarles que se trata de un proceso que repercutirá en una mejora de calidad del servicio.

Planificación global del proyecto

Fijar el calendario de actuaciones es elaborar la PLANIFICACIÓN GLOBAL del proyecto.

Formación Inicial

El promotor del equipo y el facilitador estudiarán la metodología de las 5S, con cierta profundidad.

El facilitador enseñará la metodología a los otros miembros del equipo en las reuniones previas a la implantación de la experiencia. En este sentido le aportará los conceptos básicos, la comprensión del alcance del proyecto, le enseñará los materiales a utilizar y le prestará los manuales para su lectura.

La formación inicial servirá fundamentalmente para sensibilizar a los miembros del equipo y, por extensión, a todas las personas que tengan relación con el área objeto del proyecto.

Si fuera posible, visitarán algunas áreas de otros centros donde ya se ha llevado a cabo un proyecto similar.

Confección del Panel

Elaborar el PANEL de CONTROL, según el modelo establecido.

Evaluación y extensión del proyecto

Una vez finalizada la experiencia es importante trasladarlo a otras áreas, de manera que se procure una mejora continua y una práctica ininterrumpida. Es bueno que la siguiente aplicación en otra área se realice en un corto intervalo de tiempo respecto al final de la anterior, de este modo se aprovechan más los hábitos adquiridos.

Para ello se debe hacer una valoración de la experiencia que identifique dificultades encontradas, logros conseguidos y lecciones aprendidas que serán de gran utilidad a quienes apliquen la metodología en otra área. De ahí la importancia de documentar toda la metodología en una carpeta como esta.

Claves para el éxito del proyecto

- Que la dirección esté realmente implicada y comprometida con el proyecto.

- Que los participantes en el proyecto se hayan estudiado convenientemente la documentación y la metodología.

- Que la relación entre la dirección y los miembros del equipo sea fluida y de confianza mutua.

- Reconocer las ideas y el protagonismo de las personas que trabajan en el área.

- Respetar el método de implantación siguiendo cada uno de los pasos de la forma prevista y sin saltarse ninguno.

- Voluntad de trabajo en equipo y de mejora constante.

- No escatimar recursos para implantar lo acordado.

PROMOCIÓN DEL PROYECTO

Es importante que antes de que pretendamos aplicar una metodología determinada, hayamos estudiado con suficiente amplitud el método en cuestión, y si queremos después enseñarlo a otros, primero debemos aplicarlo nosotros experimentalmente.

En este sentido, si queremos enseñar a otros la metodología de implantación de las 5S, es oportuno conocer sus fundamentos con el fin de observar cuáles pueden ser los problemas y dificultades de su aplicación y poder dar después la oportuna respuesta a las personas a las que se quiere enseñar dicha metodología. Asimismo la aplicación previa nos dará una mayor seguridad y conocimiento cuando debamos exponerla.

A tal fin, se celebra una sesión de formación y promoción de un proyecto de aplicación de la metodología 5S en el Departamento de Tecnología del Instituto Navarro Villoslada, el día 15 de febrero de 2006.

Los promotores del proyecto de aplicación de la metodología de las 5S realizarán las tareas de promoción del proyecto, a saber:

- Liderar el proyecto, es decir, comprometerse con la experiencia, aprendiendo la metodología y aplicándola en su actividad y entorno propios, actuando como modelo.

- Seleccionar al facilitador, y junto con él, a las personas del equipo y el área más adecuada para aplicar la implantación.

- Preparar con el facilitador la planificación general de la experiencia piloto.

- Respetar el método de implantación y confiar en el equipo, tener contactos con él para hacer un seguimiento del proyecto y ayudar a la buena marcha del mismo.

- No escatimar los recursos que será necesario poner en manos del equipo.

- Reconocer el trabajo del equipo, el esfuerzo realizado y los éxitos obtenidos.

EL PROMOTOR QUE VA A LIDERAR EL PROYECTO ES:

Miguel Vallejo

SELECCIÓN DEL ÁREA

Es necesario seleccionar un área objeto de la experiencia, a poder ser cercana y muy conocida con el fin de que resulte más sencilla su aplicación.

Aunque, a veces, pueda ser necesaria la aplicación de la metodología en todo el Instituto, se considera importante priorizar una o dos áreas que puedan servir de lanzadera para posteriormente aplicarlo al Instituto en su conjunto.

En este sentido, hay que describir:

- Espacio geográfico del área piloto.- Áreas concretas y perfectamente delimitadas.

- Estabilidad del área.- Áreas que perduren en el tiempo.

- Visibilidad del área.- Que sean visibles a toda persona que atraviesa los alrededores de las áreas y a cualquiera que tenga una mínima familiaridad con ellas.

- Tamaño del área.- Áreas pequeñas, simplemente por la facilidad de la actuación, y que estén lo suficientemente llenas de objetos diversos como para servir de experiencia piloto.

- Duración del proyecto.- En ocasiones normales puede durar un año completo, aunque la no excesiva dificultad nos aconseja finalizar el proyecto después de finalizar el verano.

- Necesidad de la mejora.- Debe ser evidente la necesidad de ser ordenadas.

- Equipo humano.- El equipo lo deben conformar personas familiarizadas con las áreas para que exista interés, disponibilidad y actitud favorable.

- Recursos.- El nivel de gasto que sea mínimo y perfectamente asumible.

VALIDACIÓN DEL ÁREA.- Los Jefes del Departamento correspondiente, validará el área elegida para la experiencia.

NUEVAS ÁREAS.- En principio será sólo estas áreas en las que se realice la experiencia, después será conveniente extender escalonadamente la metodología a muchas otras.

ÁREAS SOBRE LA QUE VAMOS A APLICAR LA METODOLOGÍA.

ELECCIÓN DEL EQUIPO

Es conveniente que el promotor del equipo sea quien decida los componentes del mismo, en aras a mantener el liderazgo del proyecto en la organización.

Otra persona clave es el facilitador del equipo, que es la persona que asume el liderazgo del proyecto en ese equipo, convoca las reuniones, las lidera y se ocupa de que el equipo realice su trabajo.

Las tareas a realizar por el promotor en el proceso de implantación serán:

- Realizar la planificación general del proyecto, junto con el facilitador.

- Seleccionar a los miembros del equipo de implantación y el área, junto con el facilitador.

Las características del facilitador deben ser:

- Conoce la metodología de la implantación de las 5S por la lectura de libros o por la asistencia a sesiones de formación.

- Es disciplinada y sistemática en la aplicación de la metodología y tiene creatividad, aporta dedicación y constancia.

- Tiene habilidades para el trabajo en equipo, sabe dinamizarlo y mantener un buen clima en el equipo.

Las tareas a realizar por el facilitador serán:

- Preparar y convocar las reuniones del equipo.

- Planificar las tareas concretas entre reuniones.

- Formar a los miembros del equipo en la metodología.

- Informar a los promotores sobre la evolución y necesidades del equipo.

- Preparar los materiales de formación, plantillas y otros instrumentos necesarios.

- Asegurarse de que el equipo aplica la metodología con rigurosidad, sin saltarse los pasos

- Favorecer una participación equilibrada de los miembros del equipo en las tareas.

- Actualizar el panel 5s con los listados, fotografías y procedimientos creados.

- Asegurar que el proyecto tiene continuidad tras la implantación.

- Procurar mantener un alto nivel de motivación y compromiso con el equipo.

Los miembros del equipo de implantación no tienen porque coincidir con las personas que trabajan en el área asignada al proyecto, aunque si fuera posible, es conveniente. Los miembros del equipo son los ejecutores del proyecto, mientras que quienes trabajan en el área son las afectadas por el proyecto. Por lo que se ve es importante que unas y otras estén perfectamente informadas del proyecto, trabajen conjuntamente y asuman los criterios del equipo.

El equipo lo pueden formar entre 4 y 6 personas, no más ni menos, entre ellas el facilitador.

Las funciones como equipo son:

- Formarse en la metodología 5s.

- Participar en las reuniones y en la ejecución de acciones.

- Asumir y desarrollar las tareas asignadas entre reuniones.

- Contribuir con ideas y propuestas en cada fase.

- Aplicar los procedimientos acordados.

- Participar en las reuniones de seguimiento del proyecto una vez finalizada la implantación.

LOS EQUIPOS ESTARÁN FORMADOS

POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

| DEPARTAMENTO DE | DEPARTAMENTO DE |
| --- | --- |
| DEPARTAMENTO DE |

FORMACIÓN INICIAL

El promotor del equipo y el facilitador estudiarán la metodología de las 5S, con cierta profundidad.

El facilitador enseñará la metodología a los otros miembros del equipo en las reuniones previas a la implantación de la experiencia. En este sentido les aportará los conceptos básicos, la comprensión del alcance del proyecto, les enseñará los materiales a utilizar y les prestará los manuales para su lectura.

La formación inicial servirá fundamentalmente para sensibilizar a los miembros del equipo y, por extensión, a todas las personas que tengan relación con el área objeto del proyecto.

Si fuera posible, visitarán algunas áreas de otros centros donde ya se ha llevado a cabo un proyecto similar.

LA FORMACIÓN INICIAL SE DESARROLLARÁ:

Sesión de promotor y facilitador.- 27 de febrero de 2007.

Sesión general.- 27 de febrero de 2007.

Sesión de equipos.- 27 de febrero de 2007.

# Text boxes

Presentación

Fase Previa

Fase Organización

Fase Orden

Fase Limpieza

Fase Control Visual

Fase Disciplina y Hábito

Evaluación

Informe final

SHITSUKE

=

DISCIPLINA Y

HABITO

MANTENER

Y

MEJORAR

SHEIKETSU

=

CONTROL

VISUAL

ESTANDARIZAR

SEITON

=

ORDEN

SEISO

=

LIMPIEZA

SEIRI

=

ORGANIZACIÓN

ETAPAS OPERATIVAS

- Rellenar las fichas de control

- Fijar los criterios futuros

4. Plan de Mejora

- Actuar

- Completar las listas

3. Ejecutar las acciones

- Elaborar las plantillas.

- Marcar las pautas para ejecutar la fase

2. Reunión de criterios

- Preparar la reunión

- Establecer el calendario

1. Planificar la fase

Promocionar el proyecto por el

equipo directivo

Seleccionar un

área piloto

Elegir un equipo para la implantación y un buen facilitador

Planificar las fechas de

implantación

Recibir la formación inicial

Implantar las cinco fases

Otras

áreas

Mejora

continua

Confeccionar el Panel de las 5S